## Planning
Planning
Elève | Adrien Turberg | [11 empty] | Classe | 300232
Projet | Gambler's paradise | [11 empty] | Module |  | 151
| Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4 |  |  | Semaine 5
Tâches | 30.01.2025 - PM | 31.01.2025 - AM | 31.01.2025 - PM | 06.02.2025 - PM | 07.02.2025 - AM | 07.02.2025 - PM | 13.02.2025 - PM | 14.02.2025 - AM | 14.02.2025 - PM | 20.02.2025 - PM | 21.02.2025 - AM | 21.02.2025- PM | 27.02.2025 - PM | 28.02.2025 - AM | 28.02.2025 - PM
Exercices / découverte | X | X | X | X
Analyse |  |  |  |  | X | X
maquettes | [5 empty] | X
shémas | [6 empty] | X
Documentation | [6 empty] | X | X
Conception
Diagrammes | [6 empty] | X | X
Corrections diagrammes | [8 empty] | X
Réalisation
Partie Client | [8 empty] | X | X | X | X
Partie serveur | [9 empty] | X | X | X
Hébergement | [11 empty] | X | X
Transactions (annulé) | [12 empty] | X
Tests de l'application | [13 empty] | X
Documentation | [13 empty] | X | X
Audit du code et de l'lappli. | [13 empty] | X

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Adrien Turberg
Projet | Gambler's Paradise
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-02-06 | exercices | 2
| documentation | 1
| explications théoriques | 0.5
2025-02-07
| Use Case | 1.5
| séquence | 0.5
| Maquettes | 1
| activité | 1
| Shéma ER | 0.5
| Fin exercices | 0.5
| Documentation | 2
2025-02-13
| structure de base du projet | 1
| début implémentation serveur | 2
| documentation et questions au prof | 0.5
2025-02-14
| début implémentation client | 2
| mise en place de la sécurité (injections) | 1
| finalisation et correction des endpoints | 2
| exercices | 0.5
| Logique de login et réflexion des variables de session | 1
| Bilan avec prof | 0.5
2025-02-20
| Correction DB (structure jetons) | 0.5
| Continuation Code | 2
| modification logique de gain | 0.5
| CSS | 0.5
2025-02-21
| Bilan avec le prof | 0.5
| Hash du mdp | 0.5
| Ajout du PDO pour les requêtes | 0.5
| Ajout des transactions | 2
| Suppression des transactions (problème vue avec les prof) | 0.5
| Hebergement | 1
| création du protocoles de test du collègue | 0.5
| autres (recherches sur internet, questions camarades, relécture d'exercices, débug) | 1.5
2025-02-27
| Mise en place des codes d'erreurs http | 2
| Documentation et postman (et test.php) | 1.5
2025-02-28
| Documentation | 4.5
| execution du protocole de test reçu du collègue | 2
| E1 avec le prof | 0.5
Total |  | 37
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé